|  |
| --- |
| УТВЕРЖДАЮ  Директор ГУО «Новоселковский УПК детский сад –средняя школа Несвижского района»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Масловская Н.В.  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 |
| Программа реализации педагогического проекта  «Применение современных образовательных технологий как условие создания адаптивной образовательной среды для обучающихся с особенностями психофизического развития»  Срок реализации: 2021– 2024 | | |

Первый этап: подготовительный

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание работы | | Организационно-управленческое, информационное, методическое обеспечение работы | Самоконтроль (формы, сроки) | Прогнозируемые результаты |
| С педагогами | С учащимися |
| 1 | Инструктивно-методические мероприятия |  | Нормативные правовые документы | Перечень поручений, в течение года | Информационная поддержка педагогов, промежуточная корректировка проектной деятельности |
| 3 |  | Мониторинг уровня личностного развития и социальной адаптации | Карты мониторинга, диагностические карты | Сводная информация по итогам мониторинга,  октябрь 2021 | Получение диагностического материала для корректировки проекта |
| 4 | Анкетирование, тестирование |  | Диагностические методики | Сводная информация по итогам диагностики,  октябрь 2021 | Получение диагностического материала для корректировки проекта |
| 5 | Обучающие семинары с участием специалистов ЦКРОиР |  | Методические материалы, интернет-ресурсы | Дневник проекта,  в течение года | Качественное сопровождение реализации проекта |
| 6 | Постоянно действующий семинар «Современные образовательные технологии в специальном образовании: проблемы и решения» |  | Интернет-ресурсы, методические материалы, профессиональные запросы педагогов | Дневник проекта,  в течение года | Повышение уровня методической грамотности педагогов, коррекция педагогической деятельности |
| 7 | Работа творческих групп |  | Педагогический проект | Сентябрь 2021,  май 2022 | Календарно-тематический план |
| 8 | Проведение опроса семей с целью включения в проектную деятельность |  | Анкета | Сводная анкетирования, ноябрь 2021 | Активное включение в проект родителей |
| 9 | Педагогический совет |  | Приказ | Отчет, апрель 2022 | Реализация плана подготовит. этапа |

Второй этап: внедренческий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание работы | | Организационно-управленческое, информационное, методическое обеспечение работы | Самоконтроль (формы, сроки) | Прогнозируемые результаты |
| С педагогами | С учащимися |
| 1 | Инструктивно-методические мероприятия |  | Приказ. Календарно-тематический план внедренческого этапа | Перечень поручений,  в течение года | Ознакомление педагогов с планом, промежуточная корректировка проектной деятельности |
| 2 | Анкетирование, тестирование |  | Диагностические методики | Сводная информация по итогам диагностики,  январь 2023 | Получение диагностического материала для промежуточной корректировки проекта |
| 3 |  | Мониторинг уровня личностного развития и социальной адаптации | Карты мониторинга, диагностические карты | Сводная информация по итогам мониторинга,  январь 2023 | Получение диагностического материала для промежуточной корректировки проекта |
| 4 | Онлайн-консультации с участием специалистов ЦКРОиР |  | Профессиональные затруднения педагогов | Дневник проекта,  в течение года | Качественное сопровождение реализации проекта |
| 5 | Заседание творческой группы |  | План работы. Нормативно-правовые документы | Анализ работы,  июнь 2022 | Календарно-тематический план |
| 6 | Проектная и исследовательская деятельность | Подготовка исследовательских работ | Положение | Исследовательские работы, в течение года | Повышение уровня социальной адаптации детей с ОПФР |
| 7 | Организация акций и массовых мероприятий | Участие в акциях и массовых мероприятиях | План | Дневник проекта,  в течение года | Повышение уровня социальной адаптации детей с ОПФР |
| 8 | Школьные методические объединения | Уроки, внеклассные мероприятия | Приказ | Анализ работы,  май 2023 | Трансляция перспективного педагогического опыта |
| 9 | Внедрение новых педагогических технологий и методик в образовательный процесс | Уроки, внеклассные мероприятия | Методические материалы, интернет-ресурсы | Дневник проекта, текущее планирование педагогов, в течение года | Повышение качества организации образовательного процесса в условиях интегрированного обучения и воспитания |
| 10 | Родительский всеобуч | Уроки, внеклассные мероприятия | Методические материалы, интернет-ресурсы | В течение года | Активное включение родителей в проект |
| 11 | Постоянно действующий семинар «Современные образовательные технологии в специальном образовании: проблемы и решения» |  | Интернет-ресурсы, методические материалы, профессиональные запросы педагогов | Дневник проекта,  в течение года | Повышение уровня методической грамотности педагогов, коррекция педагогической деятельности |
| 12 | Портфолио | Творческие работы | План по самообразованию | Публикации педагогов, в течение года | Трансляция перспективного педагогического опыта |
| 13 | Педагогический совет |  | Приказ | Отчет, перечень поручений,  апрель 2023 | Реализация плана внедренческого этапа |

Третий этап: рефлексивный

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание работы | | Организационно-управленческое, информационное, методическое обеспечение работы | Самоконтроль (формы, сроки) | Прогнозируемые результаты |
| С педагогами | С учащимися |
| 1 | Анкетирование, тестирование |  | Диагностические методики | Сводная информация по итогам диагностики,  ноябрь 2023 | Получение диагностического материала для анализа эффективности проекта |
| 2 |  | Мониторинг уровня личностного развития и социальной адаптации | Карты мониторинга, диагностические карты | Сводная информация по итогам мониторинга,  декабрь 2023 | Получение диагностического материала для анализа эффективности проекта |
| 3 | Работа творческих групп |  | Дневник проекта, портфолио | Отчет по итогам проекта, июнь 2024 | Трансляция перспективного педагогического опыта |
| 4 | Работа творческих групп |  | Дневник проекта, портфолио | Методический продукт, май 2024 | Трансляция перспективного педагогического опыта |
| 5 | Районные и областные методические мероприятия | Выступление на методических мероприятиях различного уровня | Дневник проекта, портфолио | Методический продукт, в течение года | Трансляция перспективного педагогического опыта |
| 6 | Педагогический совет |  | Приказ | Анализ, перечень поручений,  апрель 2024 | Оценка эффективности педагогического проекта |
| 7 | Творческие группы |  | Дневник проекта, портфолио | Публикации по итогам проекта,  в течение года | Трансляция перспективного педагогического опыта |